## Project Planner
Project Planner
Select a period to highlight at right. A legend describing the charting follows. | [5 empty] | Period Highlight: | 1 |  |  | Plan Duration | [5 empty] | Actual Start |  |  |  |  | % Complete |  |  |  |  | Actual (beyond plan) | [7 empty] | % Complete (beyond plan)
ACTIVITY | Assignee | PLAN START | PLAN DURATION | ACTUAL START | ACTUAL DURATION | PERCENT COMPLETE | PERIODS
 | time axis 2020-09-25 to 2020-12-31
Khảo sát API Laz OP | Trọng | 2020-09-24 | 0 | 2020-09-25 | 7 | 0%
Khảo sát model Laz OP | Lợi | 2020-09-24 | 0 | 2020-09-25 | 7 | 0%
Khảo sát document Laz OP | Ngọc Huyền | 2020-09-24 | 0 | 2020-09-25 | 7 | 0%
Xác định và đặc tả yêu cầu | Trọng | 2020-09-24 | 0 | 2020-09-25 | 7 | 0%
Vẽ use case digram | Trọng | 2020-09-24 | 0 | 2020-09-29 | 7 | 0%
Đặc tả use case digram | Trọng | 2020-09-24 | 0 | 2020-09-30 | 7 | 0%
Vẽ state digram |  | 2020-09-24 | 0 | 2020-10-01 | 7 | 0%
Vẽ class digram | Trọng | 2020-09-24 | 0 | 2020-10-02 | 7 | 0%
Vẽ entity-relationship diagram | Huy | 2020-09-24 | 0 | 2020-10-03 | 3 | 0%
Thiết kế physical data model | Huy | 2020-09-24 | 0 | 2020-10-04 | 4 | 0%
Triển khai database và test | C.Huyền | 2020-09-24 | 0 | 2020-10-05 | 3 | 0%
Thiết kế API | Minh | 2020-09-24 | 0 | 2020-10-06 | 7 | 0%
Lập phiếu nhập kho | C.Huyền | 2020-09-24 | 0 | 2020-11-02 | 3 | 0%
Sửa phiếu nhập kho | C.Huyền | 2020-09-24 | 0 | 2020-11-05 | 3 | 0%
Xóa phiếu nhập kho | C.Huyền | 2020-09-24 | 0 | 2020-11-08 | 3 | 0%
Truy xuất phiếu nhập kho | C.Huyền | 2020-09-24 | 0 | 2020-11-11 | 4 | 0%
In phiếu nhập kho | C.Huyền | 2020-09-24 | 0 | 2020-11-14 | 1 | 0%
Tạo mới sản phẩm | Hồng | 2020-09-24 | 0 | 2020-11-02 | 3 | 0%
Đồng bộ sản phẩm laz | Hồng | 2020-09-24 | 0 | 2020-11-05 | 4 | 0%
Sửa sản phẩm | Hồng | 2020-09-24 | 0 | 2020-11-09 | 3 | 0%
Xóa sản phẩm | Hồng | 2020-09-24 | 0 | 2020-11-14 | 1 | 0%
Truy xuất sản phẩm | Hồng | 2020-09-24 | 0 | 2020-11-15 | 4 | 0%
Đông bộ đơn hàng laz | Hương | 2020-09-24 | 0 | 2020-11-02 | 4 | 0%
Quản lý tình trạng đơn hàng laz | Hương | 2020-09-24 | 0 | 2020-11-06 | 3 | 0%
Truy xuất đơn hàng laz | Hương | 2020-09-24 | 0 | 2020-11-08 | 2 | 0%
Lập hóa đơn local | Minh | 2020-09-24 | 0 | 2020-11-02 | 4 | 0%
Thay đổi trạng thái hóa đơn local | Minh | 2020-09-24 | 0 | 2020-11-06 | 2 | 0%
Truy xuất hóa đơn local | Minh | 2020-09-24 | 0 | 2020-11-08 | 3 | 0%
In hóa đơn local | Minh | 2020-09-24 | 0 | 2020-11-09 | 1 | 0%
Thêm khách hàng | Lợi | 2020-09-24 | 0 | 2020-11-02 | 3 | 0%
Sử khách hàng | Lợi | 2020-09-24 | 0 | 2020-11-05 | 3 | 0%
Xóa khách hàng | Lợi | 2020-09-24 | 0 | 2020-11-08 | 1 | 0%
Truy xuất thông tin khách hàng | Lợi | 2020-09-24 | 0 | 2020-11-09 | 4 | 0%
Đăng ký tài khoản người dùng | N.Huyền | 2020-09-24 | 0 | 2020-11-02 | 3 | 0%
Đăng nhập tài khoản | N.Huyền | 2020-09-24 | 0 | 2020-11-04 | 2 | 0%
Sửa thông tin tài khoản | N.Huyền | 2020-09-24 | 0 | 2020-11-06 | 2 | 0%
Vô hiệu hóa tài khoản | N.Huyền | 2020-09-24 | 0 | 2020-11-07 | 1 | 0%
Get Code để ủy quyền tài khoản người bán | Long | 2020-09-24 | 0 | 2020-11-02 | 2 | 0%
Get token và lưu trữ token | Long | 2020-09-24 | 0 | 2020-11-04 | 2 | 0%
Tự động refesh token | Long | 2020-09-24 | 0 | 2020-11-06 | 2 | 0%
Thống kê, báo cáo hàng tồn | Huy | 2020-09-24 | 0 | 2020-11-02 | 3 | 0%
Thống kê doanh thu trên laz trong từng khoảng thời gian | Huy | 2020-09-24 | 0 | 2020-11-05 | 3 | 0%
Thống kê doanh thu bán local trong từng khoảng thời gian. | Huy | 2020-09-24 | 0 | 2020-11-08 | 3 | 0%
Thống kê doanh số bán ra của từng sản phẩm trên laz trong từng khoảng thời gian | Trọng | 2020-09-24 | 0 | 2020-11-02 | 3 | 0%
Thống kê doanh số bán ra của từng sản phẩm bán local trong một khoảng thời gian. | Trọng | 2020-09-24 | 0 | 2020-11-05 | 3 | 0%
Thống kê doanh thu bán ra của từng sản phẩm trên la trong từng khoảng thời gian. | Trọng | 2020-09-24 | 0 | 2020-11-08 | 3 | 0%
Thống kê tổng tiền mua hàng của khách hàng local trong từng khoảng thời gian. | Trọng | 2020-09-24 | 0 | 2020-11-11 | 3 | 0%
Thống kê lịch sử mua hàng của khách hàng local | Trọng | 2020-09-24 | 0 | 2020-11-15 | 3 | 0%