## Project Planner
Project Planner
Select a period to highlight at right. A legend describing the charting follows. |  |  |  |  | Period Highlight: | 1 |  |  | Plan Duration | [5 empty] | Actual Start |  |  |  |  | % Complete |  |  |  |  | Actual (beyond plan) | [7 empty] | % Complete (beyond plan)
ACTIVITY | PLAN START | PLAN DURATION | ACTUAL START | ACTUAL DURATION | PERCENT COMPLETE | PERIODS
 | time axis 2020-09-25 to 2020-12-31
Khảo sát API Laz OP | 2020-09-25 | 0 | 2020-09-25 | 0 | 0%
Khảo sát model Laz OP | 2020-09-25 | 0 | 2020-09-25 | 0 | 0%
Khảo sát document Laz OP | 2020-09-25 | 0 | 2020-09-25 | 0 | 0%
Xác định và đặc tả yêu cầu | 2020-09-25 | 0 | 2020-09-25 | 0 | 0%
Vẽ use case digram | 2020-09-25 | 0 | 2020-09-29 | 0 | 0%
Đặc tả use case digram | 2020-09-25 | 0 | 2020-09-30 | 0 | 0%
Vẽ state digram | 2020-09-25 | 0 | 2020-10-01 | 0 | 0%
Vẽ class digram | 2020-09-25 | 0 | 2020-10-02 | 0 | 0%
Vẽ entity-relationship diagram | 2020-09-25 | 0 | 2020-10-03 | 0 | 0%
Thiết kế physical data model | 2020-09-25 | 0 | 2020-10-04 | 0 | 0%
Triển khai database và test | 2020-09-25 | 0 | 2020-10-05 | 0 | 0%
Thiết kế API | 2020-09-25 | 0 | 2020-10-06 | 0 | 0%
Lập phiếu nhập kho | 2020-09-25 | 0 | 2020-10-07 | 0 | 0%
Sửa phiếu nhập kho | 2020-09-25 | 0 | 2020-10-08 | 0 | 0%
Xóa phiếu nhập kho | 2020-09-25 | 0 | 2020-10-09 | 0 | 0%
Truy xuất phiếu nhập kho | 2020-09-25 | 0 | 2020-10-10 | 0 | 0%
In phiếu nhập kho | 2020-09-25 | 0 | 2020-10-11 | 0 | 0%
Tạo mới sản phẩm | 2020-09-25 | 0 | 2020-10-12 | 0 | 0%
Đồng bộ sản phẩm laz | 2020-09-25 | 0 | 2020-10-13 | 0 | 0%
Sửa sản phẩm | 2020-09-25 | 0 | 2020-10-14 | 0 | 0%
Xóa sản phẩm | 2020-09-25 | 0 | 2020-10-15 | 0 | 0%
Truy xuất sản phẩm | 2020-09-25 | 0 | 2020-10-16 | 0 | 0%
Đông bộ đơn hàng laz | 2020-09-25 | 0 | 2020-10-17 | 0 | 0%
Quản lý tình trạng đơn hàng laz | 2020-09-25 | 0 | 2020-10-18 | 0 | 0%
Truy xuất đơn hàng laz | 2020-09-25 | 0 | 2020-10-19 | 0 | 0%
Lập hóa đơn local | 2020-09-25 | 0 | 2020-10-20 | 0 | 0%
Thay đổi trạng thái hóa đơn local | 2020-09-25 | 0 | 2020-10-21 | 0 | 0%
Truy xuất hóa đơn local | 2020-09-25 | 0 | 2020-10-22 | 0 | 0%
In hóa đơn local | 2020-09-25 | 0 | 2020-10-23 | 0 | 0%
Thêm khách hàng | 2020-09-25 | 0 | 2020-10-24 | 0 | 0%
Sử khách hàng | 2020-09-25 | 0 | 2020-10-25 | 0 | 0%
Xóa khách hàng | 2020-09-25 | 0 | 2020-10-26 | 0 | 0%
Truy xuất thông tin khách hàng | 2020-09-25 | 0 | 2020-10-27 | 0 | 0%
Đăng ký tài khoản người dùng | 2020-09-25 | 0 | 2020-10-28 | 0 | 0%
Đăng nhập tài khoản | 2020-09-25 | 0 | 2020-10-29 | 0 | 0%
Sửa thông tin tài khoản | 2020-09-25 | 0 | 2020-10-30 | 0 | 0%
Vô hiệu hóa tài khoản | 2020-09-25 | 0 | 2020-10-31 | 0 | 0%
Get Code để ủy quyền tài khoản người bán | 2020-09-25 | 0 | 2020-11-01 | 0 | 0%
Get token và lưu trữ token | 2020-09-25 | 0 | 2020-11-02 | 0 | 0%
Tự động refesh token | 2020-09-25 | 0 | 2020-11-03 | 0 | 0%
Thống kê, báo cáo hàng tồn | 2020-09-25 | 0 | 2020-11-04 | 0 | 0%
Thống kê doanh thu trên laz trong từng khoảng thời gian | 2020-09-25 | 0 | 2020-11-05 | 0 | 0%
Thống kê doanh thu bán local trong từng khoảng thời gian. | 2020-09-25 | 0 | 2020-11-06 | 0 | 0%
Thống kê doanh số bán ra của từng sản phẩm trên laz trong từng khoảng thời gian | 2020-09-25 | 0 | 2020-11-07 | 0 | 0%
Thống kê doanh số bán ra của từng sản phẩm bán local trong một khoảng thời gian. | 2020-09-25 | 0 | 2020-11-08 | 0 | 0%
Thống kê doanh thu bán ra của từng sản phẩm trên la trong từng khoảng thời gian. | 2020-09-25 | 0 | 2020-11-09 | 0 | 0%
Thống kê tổng tiền mua hàng của khách hàng local trong từng khoảng thời gian. | 2020-09-25 | 0 | 2020-11-10 | 0 | 0%
Thống kê lịch sử mua hàng của khách hàng local | 2020-09-25 | 0 | 2020-11-11 | 0 | 0%