## Project Planner
Activity Bart Chart Override Project
[6 empty] | Period Highlight: | 1 |  |  | Plan Duration | [5 empty] | Actual Start |  |  |  |  | % Complete |  |  |  |  | Actual (beyond plan) | [7 empty] | % Complete (beyond plan)
ACTIVITY | Assignee | PLAN START | PLAN DURATION | ACTUAL START | ACTUAL DURATION | PERCENT COMPLETE | PERIODS
 | time axis 2020-09-25 to 2020-12-14
Giai đoạn lấy yêu cầu và phân tích | bar: 2020-09-25 to 2020-10-14
Khảo sát API Laz OP | Trọng | 2020-09-24 | 0 | 2020-09-25 | 4 | 0%
Khảo sát model dữ liệu Laz OP | Lợi | 2020-09-24 | 0 | 2020-09-25 | 5 | 0%
Nghiên cứu document Laz OP | Ngọc Huyền | 2020-09-24 | 0 | 2020-09-25 | 4 | 0%
Xác định yêu cầu | Trọng | 2020-09-24 | 0 | 2020-09-25 | 6 | 0%
Đặc tả yêu cầu | Trọng | 2020-09-24 | 0 | 2020-09-29 | 5 | 0%
Khảo sát nghiệp vụ bán hàng trên lazada | Hồng | 2020-09-24 | 0 | 2020-09-30 | 5 | 0%
Khảo sát nghiệp vụ bán hàng trực tiếp | Minh | 2020-09-24 | 0 | 2020-10-01 | 5 | 0%
Khảo sát nghiệp vụ nhập kho | C.Huyền | 2020-09-24 | 0 | 2020-10-02 | 5 | 0%
Thiết kế API | Minh | 2020-09-24 | 0 | 2020-10-06 | 6 | 0%
Vẽ entity-relationship diagram | Huy | 2020-09-24 | 0 | 2020-10-03 | 3 | 0%
Thiết kế physical data model | Huy | 2020-09-24 | 0 | 2020-10-04 | 4 | 0%
Triển khai database và test | C.Huyền | 2020-09-24 | 0 | 2020-10-05 | 3 | 0%
Giai đoạn thiết kế phần mềm | bar: 2020-09-25 to 2020-10-14
Phân hệ sản phẩm
Vẽ dataflow diagram | Hồng | 2020-09-11 | 0 | 2020-10-20 | 3 | 0%
Vẽ sơ đồ tổng quát | Hồng | 2020-09-12 | 0 | 2020-10-21 | 3 | 0%
Vẽ usecase diagram | Hồng | 2020-09-13 | 0 | 2020-10-22 | 3 | 0%
Đặc tả use case | Hồng | 2020-09-14 | 0 | 2020-10-23 | 3 | 0%
Vẽ activity diagram | Hồng | 2020-09-15 | 0 | 2020-10-24 | 3 | 0%
Vẽ sequence diagram | Hồng | 2020-09-16 | 0 | 2020-10-25 | 3 | 0%
Vẽ state diagram | Hồng | 2020-09-17 | 0 | 2020-10-26 | 3 | 0%
Thiết kế giao diện | Hồng | 2020-09-22 | 0 | 2020-10-31 | 3 | 0%
Thiết kế xử lý | Hồng | 2020-09-23 | 0 | 2020-11-01 | 3 | 0%
Tạo mới sản phẩm | Hồng | 2020-09-24 | 0 | 2020-11-05 | 4 | 0%
Sửa sản phẩm | Hồng | 2020-09-24 | 0 | 2020-11-09 | 3 | 0%
Xóa sản phẩm | Hồng | 2020-09-24 | 0 | 2020-11-14 | 1 | 0%
Truy xuất sản phẩm | Hồng | 2020-09-24 | 0 | 2020-11-15 | 4 | 0%
Phân hệ đơn hàng lazada order
Vẽ dataflow diagram | Hương | 2020-09-11 | 0 | 2020-10-20 | 3 | 0%
Vẽ sơ đồ tổng quát | Hương | 2020-09-12 | 0 | 2020-10-21 | 3 | 0%
Vẽ usecase diagram | Hương | 2020-09-13 | 0 | 2020-10-22 | 3 | 0%
Đặc tả use case | Hương | 2020-09-14 | 0 | 2020-10-23 | 3 | 0%
Vẽ activity diagram | Hương | 2020-09-15 | 0 | 2020-10-24 | 3 | 0%
Vẽ sequence diagram | Hương | 2020-09-16 | 0 | 2020-10-25 | 3 | 0%
Vẽ state diagram | Hương | 2020-09-17 | 0 | 2020-10-26 | 3 | 0%
Thiết kế giao diện | Hương | 2020-09-22 | 0 | 2020-10-31 | 3 | 0%
Thiết kế xử lý | Hương | 2020-09-23 | 0 | 2020-11-01 | 3 | 0%
Đông bộ đơn hàng laz | Hương | 2020-09-24 | 0 | 2020-11-02 | 4 | 0%
Quản lý tình trạng đơn hàng laz | Hương | 2020-09-24 | 0 | 2020-11-06 | 3 | 0%
Truy xuất đơn hàng laz | Hương | 2020-09-24 | 0 | 2020-11-08 | 2 | 0%
Phân hệ hóa đơn local
Vẽ dataflow diagram | Minh | 2020-09-11 | 0 | 2020-10-20 | 3 | 0%
Vẽ sơ đồ tổng quát | Minh | 2020-09-12 | 0 | 2020-10-21 | 3 | 0%
Vẽ usecase diagram | Minh | 2020-09-13 | 0 | 2020-10-22 | 3 | 0%
Đặc tả use case | Minh | 2020-09-14 | 0 | 2020-10-23 | 3 | 0%
Vẽ activity diagram | Minh | 2020-09-15 | 0 | 2020-10-24 | 3 | 0%
Vẽ sequence diagram | Minh | 2020-09-16 | 0 | 2020-10-25 | 3 | 0%
Vẽ state diagram | Minh | 2020-09-17 | 0 | 2020-10-26 | 3 | 0%
Thiết kế giao diện | Minh | 2020-09-22 | 0 | 2020-10-31 | 3 | 0%
Thiết kế xử lý | Minh | 2020-09-23 | 0 | 2020-11-01 | 3 | 0%
Lập hóa đơn local | Minh | 2020-09-24 | 0 | 2020-11-02 | 4 | 0%
Thay đổi trạng thái hóa đơn local | Minh | 2020-09-24 | 0 | 2020-11-06 | 2 | 0%
Truy xuất hóa đơn local | Minh | 2020-09-24 | 0 | 2020-11-08 | 3 | 0%
In hóa đơn local | Minh | 2020-09-24 | 0 | 2020-11-09 | 1 | 0%
Phân hệ khách hàng local
Vẽ dataflow diagram | Lợi | 2020-09-11 | 0 | 2020-10-20 | 3 | 0%
Vẽ sơ đồ tổng quát | Lợi | 2020-09-12 | 0 | 2020-10-21 | 3 | 0%
Vẽ usecase diagram | Lợi | 2020-09-13 | 0 | 2020-10-22 | 3 | 0%
Đặc tả use case | Lợi | 2020-09-14 | 0 | 2020-10-23 | 3 | 0%
Vẽ activity diagram | Lợi | 2020-09-15 | 0 | 2020-10-24 | 3 | 0%
Vẽ sequence diagram | Lợi | 2020-09-16 | 0 | 2020-10-25 | 3 | 0%
Vẽ state diagram | Lợi | 2020-09-17 | 0 | 2020-10-26 | 3 | 0%
Thiết kế giao diện | Lợi | 2020-09-22 | 0 | 2020-10-31 | 3 | 0%
Thiết kế xử lý | Lợi | 2020-09-23 | 0 | 2020-11-01 | 3 | 0%
Thêm khách hàng | Lợi | 2020-09-24 | 0 | 2020-11-02 | 3 | 0%
Sử khách hàng | Lợi | 2020-09-24 | 0 | 2020-11-05 | 3 | 0%
Xóa khách hàng | Lợi | 2020-09-24 | 0 | 2020-11-08 | 1 | 0%
Truy xuất thông tin khách hàng | Lợi | 2020-09-24 | 0 | 2020-11-09 | 4 | 0%
Phân hệ quản lý nhập kho
Vẽ dataflow diagram | C.Huyền | 2020-09-11 | 0 | 2020-10-20 | 3 | 0%
Vẽ sơ đồ tổng quát | C.Huyền | 2020-09-12 | 0 | 2020-10-21 | 3 | 0%
Vẽ usecase diagram | C.Huyền | 2020-09-13 | 0 | 2020-10-22 | 3 | 0%
Đặc tả use case | C.Huyền | 2020-09-14 | 0 | 2020-10-23 | 3 | 0%
Vẽ activity diagram | C.Huyền | 2020-09-15 | 0 | 2020-10-24 | 3 | 0%
Vẽ sequence diagram | C.Huyền | 2020-09-16 | 0 | 2020-10-25 | 3 | 0%
Vẽ state diagram | C.Huyền | 2020-09-17 | 0 | 2020-10-26 | 3 | 0%
Thiết kế giao diện | C.Huyền | 2020-09-22 | 0 | 2020-10-31 | 3 | 0%
Thiết kế xử lý | C.Huyền | 2020-09-23 | 0 | 2020-11-01 | 3 | 0%
Lập phiếu nhập kho | C.Huyền | 2020-09-24 | 0 | 2020-11-02 | 3 | 0%
Sửa phiếu nhập kho | C.Huyền | 2020-09-24 | 0 | 2020-11-05 | 3 | 0%
Xóa phiếu nhập kho | C.Huyền | 2020-09-24 | 0 | 2020-11-08 | 3 | 0%
Truy xuất phiếu nhập kho | C.Huyền | 2020-09-24 | 0 | 2020-11-11 | 4 | 0%
In phiếu nhập kho | C.Huyền | 2020-09-24 | 0 | 2020-11-14 | 1 | 0%
Phân hệ quản lý phếu đặt hàng
Vẽ dataflow diagram | C.Huyền | 2020-09-11 | 0 | 2020-10-20 | 3 | 0%
Vẽ sơ đồ tổng quát | C.Huyền | 2020-09-12 | 0 | 2020-10-21 | 3 | 0%
Vẽ usecase diagram | C.Huyền | 2020-09-13 | 0 | 2020-10-22 | 3 | 0%
Đặc tả use case | C.Huyền | 2020-09-14 | 0 | 2020-10-23 | 3 | 0%
Vẽ activity diagram | C.Huyền | 2020-09-15 | 0 | 2020-10-24 | 3 | 0%
Vẽ sequence diagram | C.Huyền | 2020-09-16 | 0 | 2020-10-25 | 3 | 0%
Vẽ state diagram | C.Huyền | 2020-09-17 | 0 | 2020-10-26 | 3 | 0%
Thiết kế giao diện | C.Huyền | 2020-09-22 | 0 | 2020-10-31 | 3 | 0%
Thiết kế xử lý | C.Huyền | 2020-09-23 | 0 | 2020-11-01 | 3 | 0%
Lập phiếu đặt hàng | C.Huyền | 2020-09-24 | 0 | 2020-11-02 | 3 | 0%
Sửa phiếu đặt hàng | C.Huyền | 2020-09-24 | 0 | 2020-11-05 | 3 | 0%
Xóa phiếu đặt hàng | C.Huyền | 2020-09-24 | 0 | 2020-11-08 | 3 | 0%
Truy xuất phiếu đặt hàng | C.Huyền | 2020-09-24 | 0 | 2020-11-11 | 4 | 0%
In phiếu đặt hàng | C.Huyền | 2020-09-24 | 0 | 2020-11-14 | 1 | 0%
Phân hệ tài khoản nhà bán hàng
Vẽ dataflow diagram tài khoản người dùng | C.Huyền | 2020-09-11 | 0 | 2020-10-20 | 3 | 0%
Vẽ sơ đồ tổng quát tài khoản người dùng | C.Huyền | 2020-09-12 | 0 | 2020-10-21 | 3 | 0%
Vẽ usecase diagram tài khoản người dùng | C.Huyền | 2020-09-13 | 0 | 2020-10-22 | 3 | 0%
Đặc tả use case tài khoản người dùng | C.Huyền | 2020-09-14 | 0 | 2020-10-23 | 3 | 0%
Vẽ activity diagram tài khoản người dùng | C.Huyền | 2020-09-15 | 0 | 2020-10-24 | 3 | 0%
Vẽ sequence diagram tài khoản người dùng | C.Huyền | 2020-09-16 | 0 | 2020-10-25 | 3 | 0%
Vẽ state diagram tài khoản người dùng | C.Huyền | 2020-09-17 | 0 | 2020-10-26 | 3 | 0%
Thiết kế giao diện tài khoản người dùng | C.Huyền | 2020-09-22 | 0 | 2020-10-31 | 3 | 0%
Thiết kế xử lý tài khoản người dùng | C.Huyền | 2020-09-23 | 0 | 2020-11-01 | 3 | 0%
Vẽ dataflow diagram ủy quyền tài khoản lazada seller center | Long | 2020-09-11 | 0 | 2020-10-20 | 3 | 0%
Vẽ sơ đồ tổng quát ủy quyền tài khoản lazada seller center | Long | 2020-09-12 | 0 | 2020-10-21 | 3 | 0%
Vẽ usecase diagram ủy quyền tài khoản lazada seller center | Long | 2020-09-13 | 0 | 2020-10-22 | 3 | 0%
Đặc tả use case ủy quyền tài khoản lazada seller center | Long | 2020-09-14 | 0 | 2020-10-23 | 3 | 0%
Vẽ activity diagram ủy quyền tài khoản lazada seller center | Long | 2020-09-15 | 0 | 2020-10-24 | 3 | 0%
Vẽ sequence diagram ủy quyền tài khoản lazada seller center | Long | 2020-09-16 | 0 | 2020-10-25 | 3 | 0%
Vẽ state diagram ủy quyền tài khoản lazada seller center | Long | 2020-09-17 | 0 | 2020-10-26 | 3 | 0%
Thiết kế giao diện ủy quyền tài khoản lazada seller center | Long | 2020-09-22 | 0 | 2020-10-31 | 3 | 0%
Thiết kế xử lý ủy quyền tài khoản lazada seller center | Long | 2020-09-23 | 0 | 2020-11-01 | 3 | 0%
Đăng ký tài khoản người dùng | N.Huyền | 2020-09-24 | 0 | 2020-11-02 | 3 | 0%
Đăng nhập tài khoản | N.Huyền | 2020-09-24 | 0 | 2020-11-04 | 2 | 0%
Sửa thông tin tài khoản | N.Huyền | 2020-09-24 | 0 | 2020-11-06 | 2 | 0%
Vô hiệu hóa tài khoản | N.Huyền | 2020-09-24 | 0 | 2020-11-07 | 1 | 0%
Get Code để ủy quyền tài khoản | Long | 2020-09-24 | 0 | 2020-11-02 | 2 | 0%
Get token và lưu trữ token | Long | 2020-09-24 | 0 | 2020-11-04 | 2 | 0%
Tự động refesh token | Long | 2020-09-24 | 0 | 2020-11-06 | 2 | 0%
Phân hệ thống kê
Vẽ dataflow diagram | Huy | 2020-09-11 | 0 | 2020-10-20 | 3 | 0%
Vẽ sơ đồ tổng quát | Huy | 2020-09-12 | 0 | 2020-10-21 | 3 | 0%
Vẽ usecase diagram | Huy | 2020-09-13 | 0 | 2020-10-22 | 3 | 0%
Đặc tả use case | Huy | 2020-09-14 | 0 | 2020-10-23 | 3 | 0%
Vẽ activity diagram | Huy | 2020-09-15 | 0 | 2020-10-24 | 3 | 0%
Vẽ sequence diagram | Huy | 2020-09-16 | 0 | 2020-10-25 | 3 | 0%
Vẽ state diagram | Huy | 2020-09-17 | 0 | 2020-10-26 | 3 | 0%
Thiết kế giao diện | Huy | 2020-09-22 | 0 | 2020-10-31 | 3 | 0%
Thiết kế xử lý | Huy | 2020-09-23 | 0 | 2020-11-01 | 3 | 0%
Vẽ dataflow diagram | Trọng | 2020-09-11 | 0 | 2020-10-20 | 3 | 0%
Vẽ sơ đồ tổng quát | Trọng | 2020-09-12 | 0 | 2020-10-21 | 3 | 0%
Vẽ usecase diagram | Trọng | 2020-09-13 | 0 | 2020-10-22 | 3 | 0%
Đặc tả use case | Trọng | 2020-09-14 | 0 | 2020-10-23 | 3 | 0%
Vẽ activity diagram | Trọng | 2020-09-15 | 0 | 2020-10-24 | 3 | 0%
Vẽ sequence diagram | Trọng | 2020-09-16 | 0 | 2020-10-25 | 3 | 0%
Vẽ state diagram | Trọng | 2020-09-17 | 0 | 2020-10-26 | 3 | 0%
Thiết kế giao diện | Trọng | 2020-09-22 | 0 | 2020-10-31 | 3 | 0%
Thiết kế xử lý | Trọng | 2020-09-23 | 0 | 2020-11-01 | 3 | 0%
Thống kê, báo cáo hàng tồn | Huy | 2020-09-24 | 0 | 2020-11-25 | 3 | 0%
Thống kê doanh thu trên laz trong từng khoảng thời gian | Huy | 2020-09-24 | 0 | 2020-11-28 | 3 | 0%
Thống kê doanh thu bán local trong từng khoảng thời gian. | Huy | 2020-09-24 | 0 | 2020-11-29 | 3 | 0%
Thống kê doanh số bán ra của từng sản phẩm trên laz trong từng khoảng thời gian | Trọng | 2020-09-24 | 0 | 2020-11-15 | 3 | 0%
Thống kê doanh số bán ra của từng sản phẩm bán local trong một khoảng thời gian. | Trọng | 2020-09-24 | 0 | 2020-11-16 | 3 | 0%
Thống kê doanh thu bán ra của từng sản phẩm trên la trong từng khoảng thời gian. | Trọng | 2020-09-24 | 0 | 2020-11-17 | 3 | 0%
Thống kê tổng tiền mua hàng của khách hàng local trong từng khoảng thời gian. | Trọng | 2020-09-24 | 0 | 2020-11-18 | 3 | 0%
Thống kê lịch sử mua hàng của khách hàng local | Trọng | 2020-09-24 | 0 | 2020-11-19 | 3 | 0%
Tổng hợp tài liệu | N.Huyền | 2020-09-24 | 0 | 2020-11-25 | 6 | 0%